CALENDRIER NUMÉRISATION UNIKIN

NEXUS UNIKIN -- État d'avancement et planification opérationnelle

Institution : Université de Kinshasa (UNIKIN)

Début effectif du projet : Jeudi 30 Janvier 2026

Date de mise à jour : Vendredi 13 Février 2026

Échéance finale : Mercredi 30 Avril 2026 (3 mois)

## BILAN AU 13 FÉVRIER 2026 -- CE QUI A ÉTÉ ACCOMPLI

Phase 1 : Infrastructure et mise en ligne (Semaine 1 -- 30 jan. - 2 fév.) [FAIT]

| Élément | Statut | Détail |
| --- | --- | --- |
| Serveur VPS provisionné | Fait | Serveur dédié, Ubuntu, 32 Go RAM |
| Plateforme déployée en ligne | Fait | Next.js 14 + PostgreSQL + PM2 + Nginx |
| Base de données configurée | Fait | 16 tables, schéma complet opérationnel |
| Système d'authentification | Fait | JWT, sessions sécurisées, gestion des rôles |
| Compte Super Admin créé | Fait | Accès total à l'administration |

Phase 2 : Intégration des données (Semaines 2-3 -- 3 fév. - 12 fév.) [FAIT]

| Élément | Quantité | Statut |
| --- | --- | --- |
| Étudiants intégrés | 50 407 | Importés avec matricules |
| Facultés encodées | 15 | Toutes les facultés UNIKIN |
| Départements encodés | 134 | Tous les départements |
| Promotions créées | 503 | L1 à D4, tous niveaux |
| Paiements importés | 93 349 | USD + CDF, 2024-2025 et 2025-2026 |
| Années académiques | 2 | 2024-2025 et 2025-2026 |
| Identifiants attribués | 50 407 | Email : matricule@unikin.ac.cd |
| Passerelle d'activation | Opérationnelle | Activation par matricule + mot de passe |
| Comptes activés à ce jour | 2 | Début campagne S4 |

Phase 3 : Modules fonctionnels (Semaines 2-3) [FAIT]

| Module | Statut |
| --- | --- |
| Tableau de bord étudiant (données réelles) | Fait |
| Tableau de bord enseignant | Fait |
| Tableau de bord admin | Fait |
| Gestion des finances (grille tarifaire dynamique) | Fait |
| Gestion des notes et délibérations | Fait |
| Système de présences (codes de validation) | Fait |
| Gestion des évaluations | Fait |
| Emploi du temps | Fait |
| Messagerie interne | Fait |
| Bibliothèque numérique | Fait |
| 11 corrections UI/UX déployées | Fait |

## DÉTAIL DES 15 FACULTÉS PAR EFFECTIF

| # | Faculté | Abrév. | Dépt. | Prom. | Étudiants | Semaine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Faculté de Droit | FDROIT | 8 | 29 | 10 823 | S4 (16-20 fév.) |
| 2 | Faculté des Sciences Économiques et de Gestion | FSEG | 21 | 59 | 8 530 | S4 (16-20 fév.) |
| 3 | Faculté de Médecine | FMED | 7 | 30 | 6 525 | S4 (16-20 fév.) |
| 4 | Faculté des Sciences et Technologies | FST | 13 | 48 | 4 758 | S5 (23-27 fév.) |
| 5 | Faculté de Psychologie et Sc. de l'Éducation | FPSE | 6 | 23 | 3 005 | S5 (23-27 fév.) |
| 6 | Faculté des Sc. Sociales, Admin. et Politiques | FSSAP | 5 | 19 | 2 990 | S5 (23-27 fév.) |
| 7 | Faculté des Lettres et Sciences Humaines | FLSH | 26 | 67 | 2 268 | S6 (2-6 mars) |
| 8 | Faculté de Médecine Dentaire | FMEDD | 3 | 21 | 1 554 | S6 (2-6 mars) |
| 9 | Faculté des Sc. Agronomiques et Environnement | FSAE | 16 | 68 | 1 510 | S6 (2-6 mars) |
| 10 | Faculté des Sciences Pharmaceutiques | FSPHAR | 2 | 18 | 1 197 | S7 (9-13 mars) |
| 11 | Fac. de Pétrole, Gaz et Énergies Renouvelables | FPGER | 8 | 65 | 850 | S7 (9-13 mars) |
| 12 | Faculté Polytechnique | FPOLY | 12 | 34 | 744 | S7 (9-13 mars) |
| 13 | Faculté de Médecine Vétérinaire | FMEDV | 5 | 20 | 170 | S8 (16-18 mars) |
| 14 | École des Sc. de la Population et Développement | ESPD | 2 | 2 | 12 | S8 (16-18 mars) |
| 15 | Faculté des Sciences | FSC | 0 | 0 | 0 | S8 (16-18 mars) |
|  | TOTAL |  | 134 | 503 | 50 407 |  |

## PLANIFICATION DÉTAILLÉE -- SEMAINES 4 À 13

SEMAINE 4 - Lundi 16 au Vendredi 20 Février 2026

Facultés : DROIT (10 823) / FSEG (8 530) / MÉDECINE (6 525)

25 878 étudiants concernés (51% du total)

Lundi 16 -- Formation des points focaux

| Horaire | Action | Public cible |
| --- | --- | --- |
| 8h00-10h00 | Briefing d'ouverture - Présentation de NEXUS aux doyens et vice-doyens des 3 facultés | Doyens, Vice-Doyens (6-9 personnes) |
| 10h00-12h00 | Désignation des points focaux - 1 point focal par département (36 départements) | Secrétaires académiques |
| 14h00-16h30 | Formation points focaux Session 1 : Connexion, navigation, gestion des étudiants, consultation des paiements | Points focaux FDROIT (8) + FSEG (21) + FMED (7) = 36 personnes |
| 16h30-17h00 | Distribution des guides d'utilisation imprimés | Points focaux |

Mardi 17 -- Formation enseignants

| Horaire | Action | Public cible |
| --- | --- | --- |
| 8h00-10h00 | Formation enseignants FDROIT : Encodage des notes, gestion des présences, codes de validation | Enseignants Droit |
| 10h00-12h00 | Formation enseignants FSEG : Même programme | Enseignants Sciences Éco |
| 14h00-16h00 | Formation enseignants FMED : Même programme | Enseignants Médecine |
| 16h00-17h00 | Formation personnel administratif : Gestion des bordereaux, vérification des paiements | Secrétariats des 3 facultés |

Mercredi 18 -- Formation avancée et préparation activation

| Horaire | Action | Public cible |
| --- | --- | --- |
| 8h00-10h00 | Session avancée points focaux : Gestion des délibérations, export de données, rapports | Points focaux |
| 10h00-12h00 | Préparation matériel campagne : Affiches, dépliants avec QR code et instructions d'activation | Équipe technique |
| 14h00-16h00 | Test grandeur nature : Simulation complète du workflow (inscription > notes > paiement > consultation) | Points focaux + enseignants volontaires |
| 16h00-17h00 | Collecte des retours : Identification des problèmes éventuels | Tous |

Jeudi 19 -- LANCEMENT CAMPAGNE D'ACTIVATION ÉTUDIANTS

| Horaire | Action | Public cible |
| --- | --- | --- |
| 8h00-9h00 | Affichage dans les amphithéâtres des 3 facultés : affiches avec instructions d'activation | Équipe logistique |
| 9h00-12h00 | Stands d'assistance FDROIT : Aide aux étudiants pour activer leurs comptes (matricule > mot de passe) | Étudiants Droit (10 823) |
| 9h00-12h00 | Stands d'assistance FSEG : Même accompagnement | Étudiants FSEG (8 530) |
| 9h00-12h00 | Stands d'assistance FMED : Même accompagnement | Étudiants Médecine (6 525) |
| 14h00-17h00 | Continuation des activations - Suivi en temps réel du nombre d'activations | Points focaux + équipe technique |

Vendredi 20 -- Suivi activations et support

| Horaire | Action | Public cible |
| --- | --- | --- |
| 8h00-12h00 | Poursuite des activations avec stands permanents dans les 3 facultés | Étudiants retardataires |
| 14h00-16h00 | Bilan S4 : Comptage des activations, identification des blocages | Équipe technique |
| 16h00-17h00 | Correctifs urgents si nécessaire | Développeur |

Objectif fin S4 : 15 000 - 20 000 comptes activés (30-40%)

SEMAINE 5 - Lundi 23 au Vendredi 27 Février 2026

Facultés : FST (4 758) / FPSE (3 005) / FSSAP (2 990)

10 753 nouveaux étudiants concernés + Évaluation et correctifs Vague 1

Lundi 23 -- Évaluation Vague 1 + Formation points focaux Vague 2

| Horaire | Action | Public cible |
| --- | --- | --- |
| 8h00-10h00 | Évaluation Vague 1 : Analyse des retours des 3 premières facultés, taux d'activation, problèmes signalés |  |
| 10h00-12h00 | Définition charge correctifs : Priorisation des bugs et améliorations demandées |  |
| 14h00-16h30 | Formation points focaux FST + FPSE + FSSAP (24 départements, 24 points focaux) |  |
| 16h30-17h00 | Correctifs en cours de déploiement |  |

Mardi 24 -- Formation enseignants Vague 2

| Horaire | Action | Public cible |
| --- | --- | --- |
| 8h00-10h00 | Formation enseignants FST |  |
| 10h00-12h00 | Formation enseignants FPSE |  |
| 14h00-16h00 | Formation enseignants FSSAP |  |
| 16h00-17h00 | Formation personnel administratif des 3 facultés |  |

Mercredi 25 -- Préparation + tests

| Horaire | Action | Public cible |
| --- | --- | --- |
| 8h00-12h00 | Session avancée points focaux + test grandeur nature |  |
| 14h00-17h00 | Déploiement correctifs Vague 1 + préparation campagne activation |  |

Jeudi 26 -- Lancement activation Vague 2

| Horaire | Action | Public cible |
| --- | --- | --- |
| 8h00-12h00 | Stands d'assistance FST + FPSE + FSSAP - activation comptes étudiants |  |
| 14h00-17h00 | Continuation activations + support technique permanent |  |

Vendredi 27 -- Suivi + bilan

| Horaire | Action | Public cible |
| --- | --- | --- |
| 8h00-12h00 | Poursuite activations + support Vague 1 (FDROIT, FSEG, FMED) encore en cours |  |
| 14h00-17h00 | Bilan S5 : Total activations, correctifs appliqués, préparation S6 |  |

Objectif fin S5 : 28 000 - 33 000 comptes activés (55-65%)

SEMAINE 6 - Lundi 2 au Vendredi 6 Mars 2026

Facultés : FLSH (2 268) / FMEDD (1 554) / FSAE (1 510)

5 332 nouveaux étudiants concernés

Lundi 2 -- Évaluation Vague 2 + Formation points focaux Vague 3

| Horaire | Action | Public cible |
| --- | --- | --- |
| 8h00-10h00 | Évaluation Vague 2 + bilan correctifs |  |
| 10h00-12h00 | Charge de travail restante et planning |  |
| 14h00-16h30 | Formation points focaux FLSH (26 dépt.) + FMEDD (3 dépt.) + FSAE (16 dépt.) = 45 points focaux |  |

Mardi 3 -- Formation enseignants Vague 3

| Horaire | Action | Public cible |
| --- | --- | --- |
| 8h00-10h00 | Formation enseignants FLSH |  |
| 10h00-12h00 | Formation enseignants FMEDD |  |
| 14h00-16h00 | Formation enseignants FSAE |  |
| 16h00-17h00 | Personnel administratif |  |

Mercredi 4 -- Tests + préparation

| Horaire | Action | Public cible |
| --- | --- | --- |
| 8h00-17h00 | Session avancée, tests, préparation campagne, correctifs |  |

Jeudi 5 -- Activation Vague 3

| Horaire | Action | Public cible |
| --- | --- | --- |
| 8h00-17h00 | Stands activation FLSH + FMEDD + FSAE |  |

Vendredi 6 -- Suivi + bilan

| Horaire | Action | Public cible |
| --- | --- | --- |
| 8h00-17h00 | Activations, support, bilan S6 |  |

Objectif fin S6 : 38 000 - 42 000 comptes activés (75-83%)

SEMAINE 7 - Lundi 9 au Vendredi 13 Mars 2026

Facultés : FSPHAR (1 197) / FPGER (850) / FPOLY (744)

2 791 nouveaux étudiants concernés

Lundi 9 -- Évaluation Vague 3 + Formation points focaux Vague 4

| Horaire | Action | Public cible |
| --- | --- | --- |
| Journée | Évaluation Vague 3 + Formation points focaux FSPHAR + FPGER + FPOLY (22 dépt.) |  |

Mardi 10 -- Formation enseignants

| Horaire | Action | Public cible |
| --- | --- | --- |
| Journée | Formation enseignants des 3 facultés + personnel administratif |  |

Mercredi 11 -- Session avancée + tests

| Horaire | Action | Public cible |
| --- | --- | --- |
| Journée | Session avancée + tests + correctifs |  |

Jeudi 12 -- Activation Vague 4

| Horaire | Action | Public cible |
| --- | --- | --- |
| Journée | Activation comptes étudiants FSPHAR + FPGER + FPOLY |  |

Vendredi 13 -- Suivi + bilan

| Horaire | Action | Public cible |
| --- | --- | --- |
| Journée | Suivi activations + bilan S7 |  |

Objectif fin S7 : 44 000 - 47 000 comptes activés (87-93%)

SEMAINE 8 - Lundi 16 au Mercredi 18 Mars 2026

Facultés : FMEDV (170) / ESPD (12) / FSC (0)

Dernières facultés (182 étudiants restants)

Lundi 16 -- Formation

| Horaire | Action | Public cible |
| --- | --- | --- |
| Journée | Formation points focaux + enseignants FMEDV + ESPD + FSC |  |

Mardi 17 -- Activation

| Horaire | Action | Public cible |
| --- | --- | --- |
| Journée | Activation comptes FMEDV + ESPD |  |

Mercredi 18 -- Bilan final activations

| Horaire | Action | Public cible |
| --- | --- | --- |
| Journée | Bilan final des activations - Toutes les 15 facultés couvertes |  |

Jeu 19 - Ven 20 -- Rattrapage

| Horaire | Action | Public cible |
| --- | --- | --- |
| Journée | Rattrapage et support pour les étudiants des vagues précédentes n'ayant pas encore activé |  |

Objectif fin S8 : 48 000+ comptes activés (95%+)

SEMAINE 9 - 23 au 27 Mars 2026

CONSOLIDATION ET CORRECTIFS GLOBAUX

| Jour | Action |
| --- | --- |
| Lundi 23 | Audit global : État de chaque faculté, taux d'adoption, problèmes récurrents |
| Mardi 24 | Sprint correctifs : Résolution de tous les bugs signalés pendant les 5 semaines de déploiement |
| Mercredi 25 | Optimisation performance : Amélioration des temps de chargement, cache, requêtes DB |
| Jeudi 26 | Formation de rappel pour les points focaux des facultés à faible adoption |
| Vendredi 27 | Campagne de rattrapage : Stands d'activation dans les facultés < 90% d'activation |

SEMAINE 10 - 30 Mars au 3 Avril 2026

IMPORT DES DONNÉES COMPLÉMENTAIRES

| Jour | Action |
| --- | --- |
| Lundi 30 | Import des enseignants : récupération des listes, création des comptes, affectation aux cours |
| Mardi 31 | Import des cours : catalogues, crédits, semestres, affectation aux promotions |
| Mercredi 1 | Import des emplois du temps : horaires, salles, fréquences |
| Jeudi 2 | Import des notes historiques : résultats des années précédentes si disponibles |
| Vendredi 3 | Activation comptes enseignants + formation complémentaire à distance |

SEMAINE 11 - 6 au 10 Avril 2026

MODULES AVANCÉS ET INTÉGRATIONS

| Jour | Action |
| --- | --- |
| Lundi 6 | Configuration du système de notification (email/SMS pour notes, annonces, rappels) |
| Mardi 7 | Mise en place du chatbot IA pour l'assistance étudiante |
| Mercredi 8 | Intégration paiement mobile (Mobile Money, banques partenaires) |
| Jeudi 9 | Module analytics avancé pour le rectorat (tableaux de bord décisionnels) |
| Vendredi 10 | Tests d'intégration globaux |

SEMAINE 12 - 13 au 17 Avril 2026

TESTS FINAUX ET DOCUMENTATION

| Jour | Action |
| --- | --- |
| Lundi 13 | Test de charge : Simulation de 5 000+ connexions simultanées |
| Mardi 14 | Test de sécurité : Audit des vulnérabilités, test de pénétration |
| Mercredi 15 | Documentation finale : Guides utilisateurs (étudiant, enseignant, admin, point focal) |
| Jeudi 16 | Formation des formateurs : Les points focaux deviennent autonomes pour former les nouveaux |
| Vendredi 17 | Remise officielle des accès et documentation au rectorat |

SEMAINE 13 - 20 au 30 Avril 2026

LANCEMENT OFFICIEL ET TRANSITION

| Jour | Action |
| --- | --- |
| Lundi 20 | Cérémonie de lancement officiel avec le Recteur |
| Mar 21 - Ven 24 | Période de rodage : Support intensif, corrections en temps réel |
| Lun 27 - Mer 30 | Transfert de compétences final à l'équipe informatique UNIKIN |
| Mercredi 30 Avril | FIN DU PROJET - Livraison définitive |

## JALONS ET INDICATEURS DE SUIVI

| Jalon | Date | Statut | Indicateur de réussite |
| --- | --- | --- | --- |
| Plateforme en ligne | 30 Jan. 2026 | FAIT | Accessible via IP publique |
| 50 407 étudiants intégrés | 12 Fév. 2026 | FAIT | Base de données complète |
| 93 349 paiements importés | 12 Fév. 2026 | FAIT | Historique financier disponible |
| Passerelle activation opérationnelle | 12 Fév. 2026 | FAIT | Processus testé et fonctionnel |
| Vague 1 - 3 premières facultés | 20 Fév. 2026 | À VENIR | 15 000+ activations |
| Vague 2 - 6 facultés cumulées | 27 Fév. 2026 | À VENIR | 30 000+ activations |
| Vague 3 - 9 facultés cumulées | 6 Mars 2026 | À VENIR | 40 000+ activations |
| Vague 4 - 12 facultés cumulées | 13 Mars 2026 | À VENIR | 46 000+ activations |
| Vague 5 - 15/15 facultés couvertes | 18 Mars 2026 | À VENIR | 48 000+ activations |
| Consolidation + correctifs | 27 Mars 2026 | À VENIR | 95%+ d'adoption |
| Import enseignants + cours | 3 Avril 2026 | À VENIR | Workflows complets opérationnels |
| Tests finaux + documentation | 17 Avril 2026 | À VENIR | Plateforme validée |
| Lancement officiel | 20 Avril 2026 | À VENIR | Cérémonie avec le Recteur |
| Livraison définitive | 30 Avril 2026 | À VENIR | Transfert de compétences achevé |

## RESSOURCES NÉCESSAIRES PAR SEMAINE DE DÉPLOIEMENT

| Ressource | Quantité | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Développeur/Technicien | 1 | Support technique, correctifs, monitoring |
| Formateur principal | 1 | Animation des sessions de formation |
| Assistants stands | 2-4 par faculté | Aide aux étudiants pour l'activation |
| Matériel imprimé | ~500 dépliants/faculté | Instructions d'activation avec QR code |
| Salle de formation | 1 | Pour les sessions points focaux et enseignants |
| Connexion internet | Stable | Indispensable pour les activations en masse |

## NOTES IMPORTANTES

1. Les 3 plus grosses facultés (Droit, Éco, Médecine) représentent 51% des étudiants -- Traitées en priorité S4.

2. Le rythme de 3 facultés/semaine est soutenable car les formations sont standardisées.

3. Le jeudi est le jour de lancement des activations pour chaque vague, laissant vendredi pour le suivi.

4. Les correctifs sont déployés en continu -- pas besoin d'attendre une fenêtre de maintenance.

5. La semaine 9 est un tampon pour absorber tout retard et consolider avant la phase finale.

6. Délai respecté : 30 janvier > 30 avril = exactement 3 mois (13 semaines).