## Slide 1
CALENDRIER NUMÉRISATION UNIKIN
NEXUS UNIKIN -- Université de Kinshasa
État d'avancement et planification opérationnelle
Début : 30 Janvier 2026 | Échéance : 30 Avril 2026 | Mise à jour : 13 Février 2026

## Slide 2
BILAN AU 13 FÉVRIER 2026 -- CHIFFRES CLÉS
50 407
Étudiants intégrés
15
Facultés
134
Départements
503
Promotions
93 349
Paiements importés
100%
Plateforme en ligne

## Slide 3
CE QUI A ÉTÉ ACCOMPLI (Semaines 1-3)
Phase 1 : Infrastructure
> Serveur VPS provisionné
> Next.js 14 + PostgreSQL + PM2 + Nginx
> Système d'authentification JWT
> Compte Super Admin créé
FAIT
Phase 2 : Intégration données
> 50 407 étudiants avec matricules
> 93 349 paiements (USD + CDF)
> 15 facultés, 134 départements, 503 promotions
> Passerelle d'activation opérationnelle
FAIT
Phase 3 : Modules
> Tableaux de bord (étudiant, enseignant, admin)
> Finances, notes, présences, évaluations
> Emploi du temps, messagerie, bibliothèque
> 11 corrections UI/UX déployées
FAIT

## Slide 4
15 FACULTÉS -- RÉPARTITION DES EFFECTIFS
# | Faculté | Dépt. | Étudiants | Semaine
1 | FDROIT | 8 | 10 823 | S4 (16-20 fév.)
2 | FSEG | 21 | 8 530 | S4 (16-20 fév.)
3 | FMED | 7 | 6 525 | S4 (16-20 fév.)
4 | FST | 13 | 4 758 | S5 (23-27 fév.)
5 | FPSE | 6 | 3 005 | S5 (23-27 fév.)
6 | FSSAP | 5 | 2 990 | S5 (23-27 fév.)
7 | FLSH | 26 | 2 268 | S6 (2-6 mars)
8 | FMEDD | 3 | 1 554 | S6 (2-6 mars)
9 | FSAE | 16 | 1 510 | S6 (2-6 mars)
10 | FSPHAR | 2 | 1 197 | S7 (9-13 mars)
11 | FPGER | 8 | 850 | S7 (9-13 mars)
12 | FPOLY | 12 | 744 | S7 (9-13 mars)
13 | FMEDV | 5 | 170 | S8 (16-18 mars)
14 | ESPD | 2 | 12 | S8 (16-18 mars)
15 | FSC | 0 | 0 | S8 (16-18 mars)
 | TOTAL | 134 | 50 407 | 

## Slide 5
S4 -- Lundi 16 au Vendredi 20 Février 2026
Facultés : DROIT (10 823) / FSEG (8 530) / MÉDECINE (6 525)
25 878 étudiants concernés (51% du total)
Lundi 16 -- Formation des points focaux
8h00-10h00 | Briefing d'ouverture - Présentation de NEXUS aux doyens et vice-doyens des 3 facultés
10h00-12h00 | Désignation des points focaux - 1 point focal par département (36 départements)
14h00-16h30 | Formation points focaux Session 1 : Connexion, navigation, gestion des étudiants, consultation des paiements
16h30-17h00 | Distribution des guides d'utilisation imprimés
Mardi 17 -- Formation enseignants
8h00-10h00 | Formation enseignants FDROIT : Encodage des notes, gestion des présences, codes de validation
10h00-12h00 | Formation enseignants FSEG : Même programme
14h00-16h00 | Formation enseignants FMED : Même programme
16h00-17h00 | Formation personnel administratif : Gestion des bordereaux, vérification des paiements
Mercredi 18 -- Formation avancée et préparation activation
8h00-10h00 | Session avancée points focaux : Gestion des délibérations, export de données, rapports
10h00-12h00 | Préparation matériel campagne : Affiches, dépliants avec QR code et instructions d'activation
14h00-16h00 | Test grandeur nature : Simulation complète du workflow (inscription > notes > paiement > consultation)
16h00-17h00 | Collecte des retours : Identification des problèmes éventuels
Jeudi 19 -- LANCEMENT CAMPAGNE D'ACTIVATION ÉTUDIANTS
8h00-9h00 | Affichage dans les amphithéâtres des 3 facultés : affiches avec instructions d'activation
Objectif fin S4 : 15 000 - 20 000 comptes activés (30-40%)

## Slide 6
S5 -- Lundi 23 au Vendredi 27 Février 2026
Facultés : FST (4 758) / FPSE (3 005) / FSSAP (2 990)
10 753 nouveaux étudiants concernés + Évaluation et correctifs Vague 1
Lundi 23 -- Évaluation Vague 1 + Formation points focaux Vague 2
8h00-10h00 | Évaluation Vague 1 : Analyse des retours des 3 premières facultés, taux d'activation, problèmes signalés
10h00-12h00 | Définition charge correctifs : Priorisation des bugs et améliorations demandées
14h00-16h30 | Formation points focaux FST + FPSE + FSSAP (24 départements, 24 points focaux)
16h30-17h00 | Correctifs en cours de déploiement
Mardi 24 -- Formation enseignants Vague 2
8h00-10h00 | Formation enseignants FST
10h00-12h00 | Formation enseignants FPSE
14h00-16h00 | Formation enseignants FSSAP
16h00-17h00 | Formation personnel administratif des 3 facultés
Mercredi 25 -- Préparation + tests
8h00-12h00 | Session avancée points focaux + test grandeur nature
14h00-17h00 | Déploiement correctifs Vague 1 + préparation campagne activation
Jeudi 26 -- Lancement activation Vague 2
8h00-12h00 | Stands d'assistance FST + FPSE + FSSAP - activation comptes étudiants
14h00-17h00 | Continuation activations + support technique permanent
Objectif fin S5 : 28 000 - 33 000 comptes activés (55-65%)

## Slide 7
S6 -- Lundi 2 au Vendredi 6 Mars 2026
Facultés : FLSH (2 268) / FMEDD (1 554) / FSAE (1 510)
5 332 nouveaux étudiants concernés
Lundi 2 -- Évaluation Vague 2 + Formation points focaux Vague 3
8h00-10h00 | Évaluation Vague 2 + bilan correctifs
10h00-12h00 | Charge de travail restante et planning
14h00-16h30 | Formation points focaux FLSH (26 dépt.) + FMEDD (3 dépt.) + FSAE (16 dépt.) = 45 points focaux
Mardi 3 -- Formation enseignants Vague 3
8h00-10h00 | Formation enseignants FLSH
10h00-12h00 | Formation enseignants FMEDD
14h00-16h00 | Formation enseignants FSAE
16h00-17h00 | Personnel administratif
Mercredi 4 -- Tests + préparation
8h00-17h00 | Session avancée, tests, préparation campagne, correctifs
Jeudi 5 -- Activation Vague 3
8h00-17h00 | Stands activation FLSH + FMEDD + FSAE
Vendredi 6 -- Suivi + bilan
8h00-17h00 | Activations, support, bilan S6
Objectif fin S6 : 38 000 - 42 000 comptes activés (75-83%)

## Slide 8
S7 -- Lundi 9 au Vendredi 13 Mars 2026
Facultés : FSPHAR (1 197) / FPGER (850) / FPOLY (744)
2 791 nouveaux étudiants concernés
Lundi 9 -- Évaluation Vague 3 + Formation points focaux Vague 4
Journée | Évaluation Vague 3 + Formation points focaux FSPHAR + FPGER + FPOLY (22 dépt.)
Mardi 10 -- Formation enseignants
Journée | Formation enseignants des 3 facultés + personnel administratif
Mercredi 11 -- Session avancée + tests
Journée | Session avancée + tests + correctifs
Jeudi 12 -- Activation Vague 4
Journée | Activation comptes étudiants FSPHAR + FPGER + FPOLY
Vendredi 13 -- Suivi + bilan
Journée | Suivi activations + bilan S7
Objectif fin S7 : 44 000 - 47 000 comptes activés (87-93%)

## Slide 9
S8 -- Lundi 16 au Mercredi 18 Mars 2026
Facultés : FMEDV (170) / ESPD (12) / FSC (0)
Dernières facultés (182 étudiants restants)
Lundi 16 -- Formation
Journée | Formation points focaux + enseignants FMEDV + ESPD + FSC
Mardi 17 -- Activation
Journée | Activation comptes FMEDV + ESPD
Mercredi 18 -- Bilan final activations
Journée | Bilan final des activations - Toutes les 15 facultés couvertes
Jeu 19 - Ven 20 -- Rattrapage
Journée | Rattrapage et support pour les étudiants des vagues précédentes n'ayant pas encore activé
Objectif fin S8 : 48 000+ comptes activés (95%+)

## Slide 10
SEMAINES 9 À 13 -- PHASES FINALES
S9
23 au 27 Mars 2026
CONSOLIDATION ET CORRECTIFS GLOBAUX
Audit global : État de chaque faculté, taux d'adoption, prob... | Sprint correctifs : Résolution de tous les bugs signalés pen... | Optimisation performance : Amélioration des temps de chargem...
S10
30 Mars au 3 Avril 2026
IMPORT DES DONNÉES COMPLÉMENTAIRES
Import des enseignants : récupération des listes, création d... | Import des cours : catalogues, crédits, semestres, affectati... | Import des emplois du temps : horaires, salles, fréquences
S11
6 au 10 Avril 2026
MODULES AVANCÉS ET INTÉGRATIONS
Configuration du système de notification (email/SMS pour not... | Mise en place du chatbot IA pour l'assistance étudiante | Intégration paiement mobile (Mobile Money, banques partenair...
S12
13 au 17 Avril 2026
TESTS FINAUX ET DOCUMENTATION
Test de charge : Simulation de 5 000+ connexions simultanées | Test de sécurité : Audit des vulnérabilités, test de pénétra... | Documentation finale : Guides utilisateurs (étudiant, enseig...
S13
20 au 30 Avril 2026
LANCEMENT OFFICIEL ET TRANSITION
Cérémonie de lancement officiel avec le Recteur | Période de rodage : Support intensif, corrections en temps r... | Transfert de compétences final à l'équipe informatique UNIKI...

## Slide 11
JALONS ET INDICATEURS DE SUIVI
Jalon | Date | Statut | Indicateur
Plateforme en ligne | 30 Jan. 2026 | FAIT | Accessible via IP publique
50 407 étudiants intégrés | 12 Fév. 2026 | FAIT | Base de données complète
93 349 paiements importés | 12 Fév. 2026 | FAIT | Historique financier disponible
Passerelle activation opérationnelle | 12 Fév. 2026 | FAIT | Processus testé et fonctionnel
Vague 1 - 3 premières facultés | 20 Fév. 2026 | À VENIR | 15 000+ activations
Vague 2 - 6 facultés cumulées | 27 Fév. 2026 | À VENIR | 30 000+ activations
Vague 3 - 9 facultés cumulées | 6 Mars 2026 | À VENIR | 40 000+ activations
Vague 4 - 12 facultés cumulées | 13 Mars 2026 | À VENIR | 46 000+ activations
Vague 5 - 15/15 facultés couvertes | 18 Mars 2026 | À VENIR | 48 000+ activations
Consolidation + correctifs | 27 Mars 2026 | À VENIR | 95%+ d'adoption
Import enseignants + cours | 3 Avril 2026 | À VENIR | Workflows complets opérationnels
Tests finaux + documentation | 17 Avril 2026 | À VENIR | Plateforme validée
Lancement officiel | 20 Avril 2026 | À VENIR | Cérémonie avec le Recteur
Livraison définitive | 30 Avril 2026 | À VENIR | Transfert de compétences achevé

## Slide 12
NEXUS UNIKIN
13 semaines pour transformer la gestion universitaire
50 407 étudiants | 15 facultés | 93 349 paiements
30 Janvier - 30 Avril 2026