CALENDRIER DE DÉPLOIEMENT

NEXUS UNIKIN - Plateforme de Gestion Universitaire

| Institution | Université de Kinshasa (UNIKIN) |
| --- | --- |
| Date de début | Mardi 21 Janvier 2026 |
| Accès utilisateurs | Mardi 28 Janvier 2026 |
| Durée totale | 4 semaines |

CONTEXTE

La plateforme NEXUS UNIKIN est déjà développée et fonctionnelle. Ce calendrier présente les étapes pour la mettre en ligne, importer les données existantes, et donner accès aux utilisateurs.

SEMAINE 1 : MISE EN LIGNE ET CONFIGURATION

Du Mardi 21 au Lundi 27 Janvier 2026

Cette semaine est consacrée à rendre la plateforme accessible sur internet et à préparer toutes les données.

🚀 MARDI 21 JANVIER 2026 - Mise en ligne de la plateforme

| Horaire | Action | Explication simple |
| --- | --- | --- |
| 8h00 - 10h00 | Publication sur internet | La plateforme est mise sur un serveur accessible partout. Comme mettre un livre dans une bibliothèque publique. |
| 10h00 - 12h00 | Adresse web | Création de l'adresse nexus.unikin.ac.cd pour accéder à la plateforme. |
| 14h00 - 16h00 | Sécurisation | Installation du "cadenas" (HTTPS) pour protéger les données. |
| 16h00 - 17h00 | Test d'accès | Vérification depuis différents appareils (ordinateur, téléphone). |

➜ La plateforme est visible sur internet à l'adresse nexus.unikin.ac.cd

👨‍🎓 MERCREDI 22 JANVIER 2026 - Importation des données étudiants

| Horaire | Action | Explication simple |
| --- | --- | --- |
| 8h00 - 10h00 | Collecte des listes | Récupération des fichiers Excel avec les informations de tous les étudiants. |
| 10h00 - 12h00 | Importation | Transfert automatique des données (noms, matricules, facultés, promotions). |
| 14h00 - 16h00 | Création des comptes | Génération d'un identifiant et mot de passe pour chaque étudiant. |
| 16h00 - 17h00 | Vérification | Contrôle que tous les étudiants sont correctement enregistrés. |

➜ Tous les étudiants ont un compte dans la plateforme.

👨‍🏫 JEUDI 23 JANVIER 2026 - Importation enseignants et cours

| Horaire | Action | Explication simple |
| --- | --- | --- |
| 8h00 - 10h00 | Liste des enseignants | Collecte des informations sur tous les professeurs et assistants. |
| 10h00 - 12h00 | Comptes enseignants | Création des comptes avec leurs cours assignés. |
| 14h00 - 15h00 | Importation des cours | Enregistrement de tous les cours avec horaires et salles. |
| 15h00 - 17h00 | Emplois du temps | Mise en place du calendrier pour chaque promotion. |

➜ Tous les enseignants et cours sont dans le système.

🔗 VENDREDI 24 JANVIER 2026 - Connexion aux services existants

La plateforme sera connectée aux systèmes déjà en place à l'université :

| Service existant | Type de connexion | Résultat pour l'utilisateur |
| --- | --- | --- |
| Service de caisse | Automatique | Les paiements à la caisse apparaissent automatiquement dans le compte de l'étudiant |
| Anciens résultats | Importation | L'historique académique de chaque étudiant est visible |
| Email universitaire | Intégration | Les notifications sont envoyées sur l'email universitaire |
| Service SMS | Connexion | Alertes importantes envoyées par SMS |

➜ La plateforme communique avec tous les services existants.

✅ LUNDI 27 JANVIER 2026 - Tests finaux

| Horaire | Action | Explication simple |
| --- | --- | --- |
| 8h00 - 10h00 | Test rôle étudiant | Simulation de toutes les actions d'un étudiant (notes, emploi du temps). |
| 10h00 - 12h00 | Test rôle enseignant | Simulation de toutes les actions d'un enseignant (saisie notes, appel). |
| 14h00 - 15h00 | Test administration | Vérification des fonctions administratives. |
| 15h00 - 17h00 | Préparation identifiants | Préparation des listes d'identifiants à distribuer. |

➜ Tout est prêt pour l'ouverture aux utilisateurs !

SEMAINE 2 : OUVERTURE AUX UTILISATEURS

Du Mardi 28 au Vendredi 31 Janvier 2026

🎉 Les étudiants et enseignants peuvent maintenant accéder à la plateforme !

🎉 MARDI 28 JANVIER 2026 - Lancement - Accès Administration

| Horaire | Action | Explication simple |
| --- | --- | --- |
| 8h00 - 9h00 | Activation comptes admin | Le personnel administratif reçoit ses identifiants. |
| 9h00 - 12h00 | Formation rapide | Démonstration pratique des fonctions principales (30 min/service). |
| 14h00 - 17h00 | Support sur place | L'équipe technique aide en cas de question. |

Qui peut se connecter : Personnel administratif et secrétaires académiques

👨‍🏫 MERCREDI 29 JANVIER 2026 - Accès Enseignants

| Horaire | Action | Explication simple |
| --- | --- | --- |
| 8h00 - 9h00 | Distribution identifiants | Chaque enseignant reçoit son login et mot de passe. |
| 9h00 - 10h00 | Première connexion | Accompagnement pour la connexion et changement de mot de passe. |
| 10h00 - 12h00 | Démonstration | Comment saisir les notes, faire l'appel, consulter les listes. |
| 14h00 - 17h00 | Support disponible | L'équipe reste disponible pour toute question. |

Qui peut se connecter : Administration + Enseignants

👨‍🎓 JEUDI 30 JANVIER 2026 - Accès Étudiants - Phase 1

Distribution des identifiants aux Facultés prioritaires :

✅ Faculté de Médecine

✅ Faculté de Droit

✅ Faculté Polytechnique

Mode de distribution :

• Par les secrétariats de faculté

• Par les délégués de promotion

• Par affichage avec QR code

👨‍🎓 VENDREDI 31 JANVIER 2026 - Accès Étudiants - Phase 2

Distribution aux autres Facultés :

✅ Faculté des Sciences

✅ Faculté des Lettres

✅ Faculté d'Économie

✅ Faculté des Sciences Sociales

✅ Faculté d'Agronomie

✅ Toutes les autres facultés

✅ VENDREDI 31 JANVIER 2026 - Vérification et support

| Horaire | Action | Explication simple |
| --- | --- | --- |
| 8h00 - 12h00 | Identifiants manquants | Les étudiants sans identifiants peuvent les obtenir. |
| 14h00 - 17h00 | Résolution problèmes | Correction de tout problème de connexion signalé. |

➜ Tous les utilisateurs peuvent accéder à NEXUS UNIKIN !

SEMAINES 3-4 : UTILISATION ET SUIVI

Du Lundi 3 au Vendredi 14 Février 2026

La plateforme est en fonctionnement normal avec accompagnement.

| Semaine | Activités principales |
| --- | --- |
| Semaine 3 | Les enseignants utilisent le système de présence et saisissent les premières notes. Les étudiants consultent leurs emplois du temps. Support renforcé disponible. |
| Semaine 4 | Fonctionnement autonome. Revue des statistiques d'utilisation. Ajustements selon les retours. Rapport de fin de déploiement. |

COMMENT SE CONNECTER

Adresse de la plateforme : https://nexus.unikin.ac.cd

| Utilisateur | Identifiant | Mot de passe |
| --- | --- | --- |
| Étudiant | Votre matricule (ex: L1-MED-2024-001) | Communiqué avec l'identifiant (à changer) |
| Enseignant | Votre email universitaire | Communiqué personnellement (à changer) |
| Administration | Attribué par le service informatique | Communiqué de manière sécurisée |

CE QUI SERA DISPONIBLE DÈS L'OUVERTURE

Pour les Étudiants (dès le 30 janvier)

✅ Consulter son emploi du temps

✅ Voir ses notes (quand saisies par l'enseignant)

✅ Vérifier sa situation financière

✅ Voir son historique académique

✅ Recevoir les annonces de l'université

✅ Confirmer sa présence aux cours (code de présence)

Pour les Enseignants (dès le 29 janvier)

✅ Voir la liste de ses cours et étudiants

✅ Saisir les notes (TP, TD, Examens)

✅ Faire l'appel numérique

✅ Générer un code de présence

✅ Communiquer avec ses étudiants

✅ Voir les statistiques de sa classe

Pour l'Administration (dès le 28 janvier)

✅ Gérer les inscriptions

✅ Enregistrer les paiements

✅ Générer des rapports

✅ Publier des annonces

✅ Suivre les statistiques en temps réel

RÉCAPITULATIF DES DATES CLÉS

| Date | Événement |
| --- | --- |
| Mardi 21 Janvier | Mise en ligne de la plateforme sur internet |
| Mercredi 22 Janvier | Importation des données étudiants |
| Jeudi 23 Janvier | Importation enseignants et cours |
| Vendredi 24 Janvier | Connexion aux services existants |
| Lundi 27 Janvier | Tests finaux |
| Mardi 28 Janvier | 🎉 Ouverture à l'administration |
| Mercredi 29 Janvier | 🎉 Ouverture aux enseignants |
| Jeudi 30 Janvier | 🎉 Ouverture aux étudiants (Phase 1) |
| Vendredi 31 Janvier | 🎉 Ouverture aux étudiants (Phase 2) |
| Vendredi 14 Février | Fin du déploiement - Fonctionnement normal |

Document préparé par l'équipe NEXUS UNIKIN

Janvier 2026